# 3. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) ÷ 3 = 16 SP; dùng để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người 10 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày (giảm 10 giờ). Có thể dùng Velocity trung bình 16 SP để dự báo khối lượng hoàn thành tham khảo, đồng thời kiểm tra Capacity thực tế 190 giờ và các yếu tố rủi ro trước khi chọn PBI; không quy đổi SP sang giờ và không xem dự báo là cam kết.

# Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm được trạm sạc đang hoạt động, kiểm tra khung giờ còn chỗ và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến nơi mà không còn chỗ.

# Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn để hoàn thành giá trị cốt lõi: đặt trước vị trí sạc sau khi tìm trạm và xem giờ trống. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ chưa chốt, nên làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo | 3 + 3 + 5 = 11 SP; đây là dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng luồng đặt chỗ và kiểm tra dữ liệu đầu vào | Người dùng chọn trạm, khung giờ và xe; hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. | 10 |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch và tạo xác nhận | Ngăn một vị trí có hai lịch trùng thời gian; lịch hợp lệ được lưu và trả mã xác nhận. | 10 |

Lưu ý: Ước lượng giờ cho Task là kế hoạch công việc riêng, không phải phép quy đổi từ Story Point.

# Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng và rủi ro

Đường lý tưởng giảm đều từ 11 SP ở ngày 0 xuống 0 SP ở ngày 10. Đường thực tế giữ nguyên 11 SP đến ngày 2, giảm còn 8 SP ở ngày 3 rồi tiếp tục đứng yên đến ngày 7, giảm còn 5 SP ở ngày 8 và về 0 SP ở ngày 10. Điều này cho thấy tiến độ Done bị dồn vào một số ngày, trong khi nhiều ngày không có PBI hoàn thành. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, chậm hơn khoảng 4,7 SP. Rủi ro là các PBI còn lại có thể không hoàn thành kịp, đe dọa Sprint Goal; SP chỉ được trừ khi PBI Done.

2. Hành động đề xuất tại Daily Scrum ngày 7

Cùng Developers rà soát phần việc còn dang dở và trở ngại của CS03, phối hợp tập trung để hoàn tất và kiểm thử PBI này theo Definition of Done; chia sẻ hỗ trợ giữa các thành viên và cập nhật kế hoạch hằng ngày. Không đổi Story Point, không tính SP cho PBI chưa Done và không thêm việc ngoài Sprint Goal.